## 1
1-Requisitos de Software
Fase: |  | 2
Tarefas:
1.1-Especificação de requisitos de software (SRS)
1.2-Plano de riscos
1.3-Plano de aceitação de testes
1.4-Relatório final (Milestone Report 2.1)
Data de inicio: | 2019-09-18 | Data fim: | 2019-10-02 | Total estimado para o grupo:
Outputs: | D2.1 |  |  | 38
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal
Tabela para o KOM
Requisitos do Software
Fase: |  | 1º (D2.1)
Tarefas:
1.1 - Especificação de requisitos de software (SRS)
1.2 - Plano de riscos (RP)
1.3 - Plano dos Testes de Aceitação (ATP)
1.4 - Relatório final (Milestone Report 2.1)
Ínicio: | 2019-11-13 | Fim: | 2019-12-11
Esforço estimado: |  | 39

## 1.1
1.1-Especificação de requisitos do Software:
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Vision & Scope, Software Development Plan
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
1.1.1-Discussão |  |  |  | 4
1.1.2-Especificação dos casos de uso |  |  |  | 3
1.1.3-Especificação de requisitos funcionais |  |  |  | 3
1.1.4-Especificação de requisitos não funcionais |  |  |  | 1
1.1.5-Prototipar design |  |  |  | 5
1.1.6-Revisão do documento |  |  |  | 1
Data de inicio: | 2019-10-29 | Data fim: | 2019-11-13 | Responsável: | Ana Alves
Output: | Software Requirements Specification
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal

## 1.2
1.2-Plano de riscos
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Quality Assurance Plan, Software Requirements Specification
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
1.2.1-Discussão |  |  |  | 2
1.2.2-Limiar de sucesso |  |  |  | 1
1.2.3-Lista de riscos |  |  |  | 2
1.2.4-Ações de mitigação |  |  |  | 2
1.2.5-Revisão do documento |  |  |  | 1
Data de inicio: | 2019-10-29 | Data fim: | 2019-11-13 | Responsável: | Tiago Alves
Output: | Risk Plan
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal

## 1.3&1.4
1.3-Plano de aceitação de testes
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Quality Assurance Plan, Risks Plan
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
1.3.1-Discussão de elementos a serem testados |  |  |  | 2
1.3.2-Discussão de elementos a não serem testados |  |  |  | 2
1.3.3-Discussão de estratérgias a serem usadas nos testes |  |  |  | 3
1.3.4-Desenvolvimento de estados base para correr testes antes de efetuar os testes |  |  |  | 3
1.3.5-Elaboração de casos de teste |  |  |  | 2
1.3.6-Elaboração de matriz de testes |  |  |  | 1
1.3.7-Revisão do documento |  |  |  | 1
1.4-Milestone Report 2.1 |  |  |  | 1
Data de inicio: | 2019-10-29 | Data fim: | 2019-11-13 | Responsável: | Carolina Rosa
Output: | Aceptance Test Plan
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal

## 2
2-Desenvolvimento de Software
Fase: |  | 2
Tarefas:
2.1-Arquitetura de Softwares e Design
2.2-Desenvolvimento do Back-End
2.3-Desenvolvimento do Front-End
2.4-Relatório final (Milestone Report 2.2)
Data de inicio: | 2019-11-13 | Data fim: | 2019-12-11 | Total estimado para o grupo:
Output: | D2.2 |  |  | 74
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal
Tabela para o KOM
Desenvolvimento do Software
Fase: |  | 2º (D2.2)
Tarefas:
2.1 - Arquitetura de Softwares e Design (SAD)
2.2 - Desenvolvimento do Back-End
2.3 - Desenvolvimento do Front-End
2.4 - Relatório final (Milestone Report 2.2)
Ínicio: | 2019-11-13 | Fim: | 2019-12-11
Esforço estimado: |  | 74

## 2.1
2.1-Arquitetura de Software e Design
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Software Requirements Specification, Software Development Plan
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
2.1.1-Discussão da arquitetura |  |  |  | 4
2.1.2-Elaboração do documento |  |  |  | 5
2.1.3-Revisão do documento |  |  |  | 1
Data de inicio: | 2019-11-13 | Data fim: | 2019-12-03 | Responsável: | Diogo Branco
Output: | Software Architeture & Design
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal

## 2.2
2.2-Desenvolvimento o Back-end
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Software Requirements Specification, Software Development Plan
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
2.2.1-Criar base de dados |  |  |  | 4
2.2.2-Desenvolver comunicação entre base de dados e aplocação |  |  |  | 8
2.2.3-Desenvolver funcionalidades da interface
2.2.3.1-Desenvolver funcionalidade adicionar/remover veiculos |  |  |  | 2
2.2.3.2-Desenvolver funcionalidade consulta de informação |  |  |  | 2
2.2.3.3-Desenvolver funcionalidade de estatisticas |  |  |  | 3
2.2.3.4-Desenvolver funcionalidade dos pedidos da parte do Administrador |  |  |  | 3
2.2.3.5-Desenvolver funcionalidade dos pedidos da parte do utilizador |  |  |  | 8
2.2.4-Testar Back-End |  |  |  | 8
Data de inicio: | 2019-11-13 | Data fim: | 2019-10-03 | Responsável: | João Aleixo
Output: | Back-end do produto
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal

## 2.3&2.4
2.3-Desenvolvimento do Front-End
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Software Requirements Specification, Software Development Plan, Quality Assurance Plan
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
2.3.1-Criação da interface base do administador |  |  |  | 3
2.3.2-Criação da interface do administrador(Adicionar/Remover veiculos) |  |  |  | 4
2.3.3-Criação da interface do administrador(Separar consulta) |  |  |  | 3
2.3.4-Criação da interface do administrador(Separar estatistica) |  |  |  | 3
2.3.5-Criação da interface do administrador(Separar pedidos) |  |  |  | 4
2.3.6-Criação da iterface do utlizador para efetuar pedidos de registo |  |  |  | 7
2.3.7-Testar Front-end |  |  |  | 1
2.3.8-Criação da interdace do utilizador para efetuar pedidos de registo |  |  |  | 3
2.4-Milestone Report 2.2 |  |  |  | 1
Data de inicio: | 2019-10-13 | Data fim: | 2019-12-03 | Responsável: | Diogo Branco
Output: | Front-end do produto
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal

## 3
3-Aceitação de Software
Fase: |  | 3
Tarefas:
3.1-Relatório do teste de aceitação (ATR)
3.2-Relatório de avaliação de qualidade (QAR)
3.3-Relatório final (Milestone Report 2.3)
Data de inicio: | 2019-12-03 | Data fim: | 2019-12-17 | Total estimado para o grupo:
Output: | D2.3 |  |  | 19
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal
Tabela para o KOM
Aceitação do Software
Fase: |  | 3ª (D2.3)
Tarefas:
3.1 - Relatório do teste de aceitação (ATR)
3.2 - Relatório de avaliação da qualidade (QAR)
3.3 - Relatório final (Milestone Report 2.3)
Ínicio: | 2019-12-04 | Fim: | 2019-12-18
Esforço estimado: |  | 18

## 3.1
3.1-Relatório do teste de Aceitação
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Quality Assurance Plan, Risks Plan
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
3.1.1-Realização dos testes de aceitação |  |  |  | 4
3.1.2-Elaboração do documento |  |  |  | 2
3.1.3-Revisão do documento |  |  |  | 1
Data de inicio: | 2019-12-03 | Data fim: | 2019-12-10 | Responsável: | Tiago Alves
Output: | Aceptance Test Report
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal

## 3.2&3.3
3.2-Relatório de avaliação da Qualidade
Fase: |  |  |  | 2
Inputs: | Quality Assurance Plan, Risks Plan
Tarefas: |  |  |  | Estimativa(Horas) :
3.2.1-Realização dos testes de qualidade |  |  |  | 5
3.2.2-Elaboração do documento |  |  |  | 3
3.2.3-Revisão do documento |  |  |  | 1
3.3-Milestone Report 2.3 |  |  |  | 3
Data de inicio: | 2019-12-03 | Data fim: | 2019-12-10 | Responsável: | Carolina Rosa
Output: | Quality Assessment Report
Legenda:
-Milestone
-Tópico principal