## Team Log
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | D1.1.1 Vision and Scope | 16
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | D1.1.2 Review Vision and Scope & Milestone | 36
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | D1.2.1 Software Development Plan | 56
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | D1.2.1 Software Development Plan & D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade | 76
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | D1.2.1 Software Development Plan (review) & D1.2.2 Quality Assurance Report (review) & Risk Plan (draft) | 96
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | D1.2.2 Quality Assurance Report (review) & Risk Plan (review) & Relatório de Milestone M1.2 (draft) & KOM & D2.1.1 Software Requirements Specification (draft) | 116
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Relatório de Milestone MR1.2 (publish) & Software Development Plan (publish) & KOM (draft+publish) & Risk Plan (review) & Quality Assessement Report (review) & Acceptance Test Report (draft) & Acceptance Test Plan (draft) & Software Requirements Specification (draft) | 136
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Acceptance Test Plan (review) & Software Requirements Specification (review) & Milestone (draft) & Prepare Inspection #1 | 156
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Software Requirements Specification (review after inspection), SAD (draft),ATP | 176
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | implementação de alterações ligeiras em SRS e Milestone, revisão SAD, discussão organização de código, iniciação de código | 196
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | Código, preparação para inspeção | 216
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Código, testes e milestone | 236
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Testes de qualidade, formulário para utilizadores, D.2.3.4 - Relatório de Avaliação de Usabilidade, D2.3.2 - Relatório de Avaliação de Qualidade, Relatório de Questionário aos Utilizadores, revisão de D2.2.2 - Milestone D2.2.2 e elaboração da D2.3.3 - Milestone 2.3, revisão de plano de riscos, finalização de código após reunião com cliente, Change Request #2 | 256
14 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | Post-Mortem Analysis | 112
|  |  | Total | 1768
Formulas:
To = [From]+6
From = [From, row above]+7

## Ana
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | D1.1.1 Vision and Scope | 4
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | D1.1.2 Review Vision and Scope & Milestone | 8
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | D1.2.1 Software Development Plan & Management | 12
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | D1.2.1 Software Development Plan (WBS) e D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade | 16
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | D1.2.1 Software Development Plan (review) e D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade (review) e Risk Plan (draft) | 20
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | Risk Plan (review) & Relatório de Milestone M1.2 (draft) & D2.1.1 Software Requirements Specification (draft) & KOM (draft) | 24
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | Relatório de Milestone MR1.2 (publish) & KOM (draft+publish) & Risk Plan (review) & Software Requirements Specification (draft) & Acceptance Test Plan (draft) | 28
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Software Requirements Specification (review) & Milestone (draft) & Prepare Inspection #1 & Acceptance Test Plan (review) | 32
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Modificações decorrentes da inspeção de 14/11/2019 | 36
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | implementação alterações ligeiras SRS, MileStone. Discussão organização de código, código | 40
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | Código, preparação para inspeção, revisao de plano de riscos | 44
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Código e testes, revisao de plano de riscos | 48
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Testes de qualidade, formulário para utilizadores, Relatório de Questionário aos Utilizadores, D.2.3.4 - Relatório de Avaliação de Usabilidade, revisão de D2.2.2 - Milestone D2.2.2 e elaboração da D2.3.3 - Milestone 2.3, revisão de plano de riscos, proposta de ponto no change request | 52
14 | 2019-12-18 | 2020-01-07 | Post-Mortem Analysis | 56
|  |  | Total | 420
Formulas:
To = [From]+6
To = [From]+6+14
From = [From, row above]+7

## Carolina
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | D1.1.1 Vision and Scope | 4
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | D1.1.2 Review Vision and Scope & Milestone | 8
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | D1.1.2 Review Vision&Scope e preparaçao Notas Reunião #3 D1.2.1 Software Development Plan | 12
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | D1.2.1 Software Development Plan e D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade | 16
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | D1.2.1SDP Review e D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade | 20
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | D1.2.2 & QAR &Milestone&KOM | 24
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | escrever e publicar Ata da Reunião#6, Preparação de grupo KOM, Discussão Diagrama Casos de Uso,SRS(draft),ATR(draft) | 28
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Review SRS,preparar reunião#8,milestone,ATP, preparar inspeção #1 | 32
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | Revisão do SRS após alterações da inspeção, elaboração do SAD | 36
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Alterações após reunião, discussão organização e preparação de ambiente para código, review SAD(Diagrama de Atividades),Código(Backend) | 40
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | SAD(Diagrama de Classes), Testes Unitários | 44
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Milestone, código e testes unitários | 48
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Ata Reunião #12,Métricas Qualidade,RAQ, ATR, Relatório Avaliação Usabilidade | 52
14 | 2019-12-18 | 2020-01-07 | Post-Mortem Analysis | 56
|  |  | Total | 420
Formulas:
To = [From]+6
To = [From]+6+14
From = [From, row above]+7

## Diogo
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | D1.1.1 Vision and Scope | 4
2 | 2019-09-25 | 2019-10-01 | D1.1.1 Review Vision and Scope & D1.1.2 Milestone | 8
3 | 2019-10-02 | 2019-10-08 | D1.1.1 Review Vision and Scope e D1.2.1 Software Development Plan | 12
4 | 2019-10-09 | 2019-10-15 | D1.2.1 Software Development Plan e D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade | 16
5 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | WBS e Earned Value Analysis | 20
6 | 2019-10-23 | 2019-10-29 | Earned Value Analysis e Revisões | 24
7 | 2019-10-30 | 2019-11-05 | DCU, D2.1.1 - Software Requirements Specification e Earned Value Analysis | 28
8 | 2019-11-06 | 2019-11-12 | Software Requirements Specification, Acceptance Test Plan e Earned Value Analysis | 32
9 | 2019-11-13 | 2019-11-19 | ATP, EVA, SAD e Ínicio do projeto e base de dados | 36
10 | 2019-11-20 | 2019-11-26 | Back-end | 40
11 | 2019-11-27 | 2019-12-03 | Back-end | 44
12 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | Back-end | 48
13 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | Front-end | 52
14 | 2019-12-18 | 2020-01-07
|  |  | Total | 364
Formulas:
To = [From]+6
To = [From]+6+14
From = [From, row above]+7

## João
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | D1.1.1 Vision and Scope | 4
2 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | D1.1.2 Review Vision and Scope & Milestone | 8
3 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | D1.2.1 Software Development Plan & Management | 12
4 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | D1.2.1 Software Development Plan e D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade | 16
5 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | D1.2.2 Plano de Controlo de Qualidade | 20
6 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | D1.2.2 (Review) & D2.3.2 (Testes) & KOM | 24
7 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | D2.1.1 (Requisitos Funcionais) | 28
8 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | D2.1.1 Software Requirements Specification e D2.1.3 Acceptance Test Plan | 32
9 | 2019-11-11 | 2019-11-17 | D2.1.3 Acceptance Test Plan | 36
10 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | Investigação websockets, primeiras versões da UI | 40
11 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | Desenvolvimento de FrontEnd | 44
12 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | Desenvolvimento de BackEnd e FrontEnd | 48
13 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | Métricas de Qualidade, FrontEnd | 52
14 | 2019-12-16 | 2020-01-05
|  |  | Total | 364
Formulas:
To = [From]+6
To = [From]+6+14
From = [From, row above]+7

## Tiago
Week | From | To | Tasks Done | Effort
1 | 2019-09-16 | 2019-09-22 |  | 0
2 | 2019-09-23 | 2019-09-29 | D1.1.2 Review Vision and Scope & Milestone | 4
3 | 2019-09-30 | 2019-10-06 | D1.2.1 Software Development Plan & Review Vision and Scope & WBS | 8
4 | 2019-10-07 | 2019-10-13 | D1.2.1 Software Development Plan & WBS | 12
5 | 2019-10-14 | 2019-10-20 | D1.2.1 Software Development Plan e WBS novas páginas | 16
6 | 2019-10-21 | 2019-10-27 | D1.2.1 Software Development Plan , WBS ,Tabela Descriminação das tarefas ,Milestone | 20
7 | 2019-10-28 | 2019-11-03 | Tabelas tarefas & Software Requirements Specification, Mockups e Casos de uso & Acceptance Test Plan & minute meeting 7 (kick off) | 24
8 | 2019-11-04 | 2019-11-10 | Softwares Requirements Specification & Aceptance test plan & Prepare Inspeccion #1 | 28
9 | 2019-11-11 | 2019-11-17 | Aceptance teste plan & Questionário & Revisão dos documentos | 32
10 | 2019-11-18 | 2019-11-24 | implementação alterações ligeiras aos documentos, Minute meeting 8 e 9. Organização de código, código. | 36
11 | 2019-11-25 | 2019-12-01 | Código, preparação para inspeção | 40
12 | 2019-12-02 | 2019-12-08 | Desenvolvimento de BackEnd e FrontEnd | 44
13 | 2019-12-09 | 2019-12-15 | Código, desenvolvimento de interface de teste, Change Request 2 | 48
14 | 2019-12-16 | 2020-01-05
|  |  | Total | 312
Formulas:
To = [From]+6
To = [From]+6+14
From = [From, row above]+7

## Chart
Week | Budget | Average | Ana | Carolina | Diogo | João | Tiago
1 | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
2 | 8 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4
3 | 12 | 11.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8
4 | 16 | 15.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12
5 | 20 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16
6 | 24 | 23.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20
7 | 28 | 27.2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24
8 | 32 | 31.2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28
9 | 36 | 35.2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32
10 | 40 | 39.2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36
11 | 44 | 43.2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40
12 | 48 | 47.2 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44
13 | 52 | 51.2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48