## Estimation
Gestão de Projeto de Software 2019/2020
SmartParking
Project Estimation Report #1
| Date | 22/10/2019
| Moderator | Diogo Santos
| Estimator 1 | Ana Farinha Alves
| Estimator 2 | Carolina Rosa
| Estimator 3 | Diogo Santos
| Estimator 4 | João Aleixo
| Estimator 5 | Tiago Alves
Planinng Poker
WBS | Tarefas | Pressupostos | Best Case | Worst Case | Chosen Case | Most Possible Case
1 | Requisitos do Software (D2.1) |  |  |  |  | 38.8333
1.1 | Especificação de requisitos de software (Software Requirements Specification, SRS)
1.1.1 | Discussão | Toda a equipa se encontra reunida para discutir os requisitos iniciais. | 1 | 5 | 5 | 4.3333
1.1.2 | Especificação de casos de uso | 1 elemento da equipa desenvolve os casos de uso discutidos | 2 | 3 | 3 | 2.8333
1.1.3 | Especificação de requisitos funcionais | 1 elemento do grupo elabora os requisitos discutidos previamente em grupo | 1 | 5 | 3 | 3
1.1.4 | Especificação de requisitos não funcionais | 1 elemento do grupo elabora uma listagem dos requisitos discutidos previamente em grupo que não serão aplicados | 1 | 2 | 1 | 1.1667
1.1.5 | Prototipar design (mockups) | 1 ou 2 elementos desenvolvem as mockups. | 2 | 8 | 5 | 5
1.1.6 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0 | 1 | 1 | 0.83333
1.2 | Plano de Riscos (Risk Plan, RP)
1.2.1 | Discussão | Brainstorming entre todos elementos do grupo sobre os possíveis riscos e ações de mitigação para cada um dos identificados. | 2 | 3 | 2 | 2.1667
1.2.2 | Limiar de Sucesso | 1 elemento elabora o ponto; Toda a equipa possui conhecimento da tabela de lista de riscos. | 0 | 2 | 1 | 1
1.2.3 | Lista de riscos | 1 elemento do grupo desenvolve este ponto após o brainstorming | 1 | 2 | 2 | 1.8333
1.2.4 | Ações de mitigação | 1 elemento do grupo desenvolve este ponto após o brainstorming | 1 | 2 | 2 | 1.8333
1.2.5 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0 | 1 | 1 | 0.83333
1.3 | Plano de Aceitação de Testes (Acceptance Test Plan, ATP)
1.3.1 | Discussão | Todos os elementos do grupo discutem sobre o ponto em questão. | 1 | 8 | 1 | 2.1667
1.3.2 | Descrição de estratégias a serem usadas nos testes | 1 elemento do grupo elabora este ponto. | 1 | 5 | 2 | 2.3333
1.3.3 | Desenvolvimento de estados base para correr testes antes de efetuar os testes | 1 elemento do grupo elabora este ponto. | 1 | 5 | 3 | 3
1.3.4 | Elaboração de casos de testes | 2 elemento do grupo elabora este ponto. | 1 | 5 | 3 | 3
1.3.5 | Elaboração de matriz de testes | Cada elemento do grupo irá preencher a tabela no campo que lhe concerne após realizar cada teste que lhe foi previamente alocado. | 0 | 5 | 1 | 1.5
1.3.6 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0 | 1 | 1 | 0.83333
1.4 | Relatório final (MR2.1 - milestone report) | 1 elemento do grupo elabora o documento | 0 | 3 | 1 | 1.1667
2 | Desenvolvimento de Software (D2.2) |  |  |  |  | 74
2.1 | Arquitetura de Software e Design (Software Architecture & Design, SAD)
2.1.1 | Discussão da arquitetura | Todos os elementos do grupo discutem sobre o ponto em questão. | 1 | 5 | 5 | 4.3333
2.1.2 | Elaboração do documento | Cada elemento do grupo irá desenvolver um ou mais pontos no relatório previamente discutido | 2 | 5 | 5 | 4.5
2.1.3 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0 | 1 | 1 | 0.83333
2.2 | Desenvolvimento do Back-end
2.2.1 | Criar base de dados | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolvem este ponto | 1 | 5 | 5 | 4.3333
2.2.2 | Desenvolver comunicação entre base de dados e aplicação | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolvem este ponto | 3 | 13 | 8 | 8
2.2.3 | Desenvolver funcionalidades da interface
2.2.3.1 | Desenvolver a funcionalidade de adicionar/remover veículos | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 1 | 5 | 1 | 1.6667
2.2.3.2 | Desenvolver a funcionalidade da consulta de informação | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 1 | 5 | 2 | 2.3333
2.2.3.3 | Desenvolver a funcionalidade de estatisticas | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 1 | 5 | 3 | 3
2.2.3.4 | Desenvolver a funcionalidade dos pedidos da parte do administrador | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 2 | 5 | 3 | 3.1667
2.2.3.5 | Desenvolver a funcionalidade dos pedidos da parte do utilizador | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolvem esta funcionalidade. | 5 | 8 | 8 | 7.5
2.2.4 | Testar Backend | 1 ou 2 elementos da equipa testam o software; Encontrar problemas ou erros com sucesso através do JUnit; | 3 | 13 | 8 | 8
2.3 | Desenvolvimento do Front-end
2.3.1 | Criação da interface do administrador (separador adicionar/remover veiculos) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 2 | 5 | 3 | 3.1667
2.3.2 | Criação da interface do administrador (separador consulta) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 1 | 5 | 5 | 4.3333
2.3.3 | Criação da interface do administrador (separador estatística) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 2 | 5 | 3 | 3.1667
2.3.4 | Criação da interface do administrador (separador de pedidos) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 1 | 5 | 3 | 3
2.3.5 | Criação da interface do utilizador para efetuar pedidos de registo | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 1 | 5 | 5 | 4.3333
2.3.6 | Testar Frontend | 1 ou 2 elementos da equipa testam o software; Encontrar problemas ou erros com sucesso através do JUnit; | 2 | 8 | 8 | 7
2.4 | Relatório final (MR2.2 - milestone report) | 1 elemento do grupo elabora o documento | 1 | 3 | 1 | 1.3333
3 | Aceitação do Software (D2.3)
3.1 | Relatório do Teste de Aceitação (ATR - Acceptance Test Report)
3.1.1 | Realização dos Testes de Aceitação | 1 ou 2 elementos, incluindo o gestor da qualidade, realizam os testes. | 2 | 8 | 3 | 3.6667
3.1.2 | Elaboração do documento | Cada elemento do grupo irá desenvolver um ou mais pontos no relatório previamente discutido | 1 | 3 | 2 | 2
3.1.3 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0 | 1 | 1 | 0.83333
3.2 | Relatório da Avaliação da Qualidade (QAR - Quality Assessment Report)
3.2.1 | Realização dos Testes da Qualidade | 1 ou 2 elementos, incluindo o gestor da qualidade, realizam os testes (usabilidade+segurança+complexidade) | 3 | 8 | 5 | 5.1667
3.2.2 | Elaboração do documento | Cada elemento do grupo irá desenvolver um ou mais pontos no relatório previamente discutido | 1 | 3 | 3 | 2.6667
3.2.3 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0 | 1 | 1 | 0.83333
3.3 | Relatório final (MR2.3 - milestone report) | 1 elemento do grupo elabora o documento | 1 | 3 | 3 | 2.6667
Total |  |  | 45 | 172 | 133 | 204.6667
Acima do orçamento |  |  | -95 | 32 | -7 | 64.6667
Orçamento |  |  | 140
Média normalizada acima do orçamento (caso mais provável - orçamento) |  |  | 64.6667

## Old Estimation
Gestão de Projeto de Software 2019/2020
SmartParking
Project Estimation Report #1
| Date | 22/10/2019
| Moderator | Diogo Santos
| Estimator 1 | Ana Farinha Alves
| Estimator 2 | Carolina Rosa
| Estimator 3 | Diogo Santos
| Estimator 4 | João Aleixo
| Estimator 5 | Tiago Alves
O esforço equivale ao tempo necessário para terminar a tarefa (Depende do número de pessoas a realiza-lo, quanto mais pessoas menos tempo demora). Utilizar 0, 0.5, 1, 2, 3, 5 ou 8 (horas).
WBS | Tarefas | Pressupostos | Ana | Carolina | Diogo | João | Tiago | Best Case | Worst Case | Normal case | Most Possible Case
1 | Requisitos do Software (D2.1)
1.1 | Especificação de requisitos de software (Software Requirements Specification, SRS)
1.1.1 | Discussão | Toda a equipa se encontra reunida para discutir os requisitos iniciais. | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3
1.1.2 | Especificação de casos de uso | 1 elemento da equipa desenvolve os casos de uso discutidos | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.3333
1.1.3 | Especificação de requisitos funcionais | 1 elemento do grupo elabora os requisitos discutidos previamente em grupo | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.3333
1.1.4 | Especificação de requisitos não funcionais | 1 elemento do grupo elabora uma listagem dos requisitos discutidos previamente em grupo que não serão aplicados | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1.25
1.1.5 | Prototipar design (mockups) | 1 ou 2 elementos desenvolvem as mockups. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.8333
1.1.6 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.2 | Plano de Riscos (Risk Plan, RP)
1.2.1 | Discussão | Brainstorming entre todos elementos do grupo sobre os possíveis riscos e ações de mitigação para cada um dos identificados. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.1667
1.2.2 | Limiar de Sucesso | 1 elemento elabora o ponto; Toda a equipa possui conhecimento da tabela de lista de riscos. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2
1.2.3 | Lista de riscos | 1 elemento do grupo desenvolve este ponto após o brainstorming | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.3333
1.2.4 | Ações de mitigação | 1 elemento do grupo desenvolve este ponto após o brainstorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
1.2.5 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.3 | Plano de Aceitação de Testes (Acceptance Test Plan, ATP)
1.3.1 | Discussão de elementos a serem testados | Todos os elementos do grupo discutem sobre o ponto em questão. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.1667
1.3.2 | Discussão de elementos a não serem testados | Todos os elementos do grupo discutem sobre o ponto em questão. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2
1.3.3 | Descrição de estratégias a serem usadas nos testes | 1 elemento do grupo elabora este ponto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3.4 | Desenvolvimento de estados base para correr testes antes de efetuar os testes | 1 elemento do grupo elabora este ponto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.3.5 | Elaboração de casos de testes | 1 elemento do grupo elabora este ponto. | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
1.3.6 | Elaboração de matriz de testes | Cada elemento do grupo irá preencher a tabela no campo que lhe concerne após realizar cada teste que lhe foi previamente alocado. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8333
1.3.7 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.4 | Relatório final (MR2.1 - milestone report) | 1 elemento do grupo elabora o documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
2 | Desenvolvimento de Software (D2.2)
2.1 | Arquitetura de Software e Design (Software Architecture & Design, SAD)
2.1.1 | Discussão da arquitetura | Todos os elementos do grupo discutem sobre o ponto em questão. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2.5833
2.1.2 | Elaboração do documento | Cada elemento do grupo irá desenvolver um ou mais pontos no relatório previamente discutido | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
2.1.3 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.2 | Desenvolvimento do Back-end
2.2.1 | Criar base de dados | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolvem este ponto | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 3 | 2.9167
2.2.2 | Desenvolver comunicação entre base de dados e aplicação | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolvem este ponto | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5
2.2.3 | Desenvolver funcionalidades da interface
2.2.3.1 | Desenvolver a funcionalidade de adicionar/remover veículos | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.8333
2.2.3.2 | Desenvolver a funcionalidade da consulta de informação | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
2.2.3.3 | Desenvolver a funcionalidade de estatisticas | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
2.2.3.4 | Desenvolver a funcionalidade dos pedidos da parte do administrador | 1 elemento da equipa desenvolve esta funcionalidade. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8333
2.2.3.5 | Desenvolver a funcionalidade dos pedidos da parte do utilizador | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolvem esta funcionalidade. | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5
2.2.4 | Testar Backend | 1 ou 2 elementos da equipa testam o software; Encontrar problemas ou erros com sucesso através do JUnit; | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2.3 | Desenvolvimento do Front-end
2.3.1 | Criação da interface base do administrador | 1 ou 2 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 5 | 5 | 5 | 8 | 3
2.3.2 | Criação da interface do administrador (separador adicionar/remover veiculos) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.8333
2.3.3 | Criação da interface do administrador (separador consulta) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
2.3.4 | Criação da interface do administrador (separador estatística) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3
2.3.5 | Criação da interface do administrador (separador de pedidos) | 1 elemento da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
2.3.6 | Criação da interface do utilizador para efetuar pedidos de registo | 1 ou 2 elementos da equipa desenvolve esta parte da interface; A equipa tem conhecimento de javafx; | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
2.3.7 | Testar Frontend | 1 ou 2 elementos da equipa testam o software; Encontrar problemas ou erros com sucesso através do JUnit; | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3.1667
2.3.8 | Testar e inspecionar as funcionalidades e interface | A inspeção é feita com todos os membros a seguir o código de forma ordenada e concisa. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.8333
2.4 | Relatório final (MR2.2 - milestone report) | 1 elemento do grupo elabora o documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
3 | Aceitação do Software (D2.3)
3.1 | Relatório do Teste de Aceitação (ATR - Acceptance Test Report)
3.1.1 | Realização dos Testes de Aceitação | 1 ou 2 elementos, incluindo o gestor da qualidade, realizam os testes. | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
3.1.2 | Elaboração do documento | Cada elemento do grupo irá desenvolver um ou mais pontos no relatório previamente discutido | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
3.1.3 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2 | Relatório da Avaliação da Qualidade (QAR - Quality Assessment Report)
3.2.1 | Realização dos Testes da Qualidade | 1 ou 2 elementos, incluindo o gestor da qualidade, realizam os testes. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.8333
3.2.2 | Elaboração do documento | Cada elemento do grupo irá desenvolver um ou mais pontos no relatório previamente discutido | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.3333
3.2.3 | Revisão do documento | 1 revisor revê o documento | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.3 | Relatório final (MR2.3 - milestone report) | 1 elemento do grupo elabora o documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
Total |  |  | 113 | 108 | 100 | 91 | 71 | 49 | 116 |  | 93.8333
Acima do orçamento |  |  | -27 | -32 | -40 | -49 | -69
Orçamento |  |  | 140
Média normalizada acima do orçamento (caso mais provável - orçamento) |  |  | -46.1667

## Old Full Estimation
Gestão de Projeto de Software 2019/2020
SmartParking
Project Estimation Report #1
| Date | 20/10/2019
| Moderator | Diogo Santos
| Estimator 1 | Ana Farinha Alves
| Estimator 2 | Carolina Rosa
| Estimator 3 | Diogo Santos
| Estimator 4 | João Aleixo
| Estimator 5 | Tiago Alves
O esforço equivale ao tempo necessário para terminar a tarefa. Utilizar 0, 0.5, 1, 2, 3, 5 ou 8 (horas).
WBS | Tarefas | Pressupostos | Ana | Carolina | Diogo | João | Tiago | Best Case | Worst Case | Normal case | Most Possible Case
1
1 | Especificação de requisitos iniciais (Vision & Scope)
1.1 | Discussão | Discussão entre os elementos do grupo sobre o âmbito do projeto a desenvolver | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
1.2 | Escrever documentação | Todos os requisitos e especificações foram reunidas. Há comunicação entre todos os membro, sendo claro o âmbito do projeto. | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3.1667
1.3 | Rever e Inpecionar documentação | Um elemento do grupo revê documentação | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
2 | Relatório final (MR1.1 - milestone report) | Cada elemento do grupo dispõe de 4 horas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.3333
3 | Plano de Desenvolvbimento de Software (SDP - Software Development Plan)
3.1 | Organização do projeto
3.1.1 | Ciclo de vida do projeto | Um elemento do grupo desenvolve este ponto | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
3.1.2 | Entregas | Conhecimento prévio da listagem de documentos a entregar | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.16667
3.1.3 | Gestão do projeto | Discussão entre elementos do grupo sobre os papéis não vinculativos que cada um ocupará ao longo do desenvolvimento do projeto | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.41667
3.2 | Plano base e controlo
3.2.1 | Estimativa | Um elemento do grupo desenvolve tabela de WBS com a listagem das tarefas e os pressupostos | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.1667
3.2.3 | Controlo e rastreamento | Um elemento do grupo irá elaborar o modo como o custo e os tempos do projeto serão controlados | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
3.3 | Processo técnico
3.3.1 | Discussão sobre o processo técnico | Discussão entre os elementos do grupo sobre o modo de interação entre a máquina e o utilizador | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
3.3.2 | Arquitetura do sistema | Um elemento do grupo desenvolve este ponto | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0.33333
3.3.3 | Métodos, ferramentas e técnicas | Um elemento do grupo desenvolve este ponto previamente discutido em grupo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.16667
3.4 | Documentos e registos de suporte | Um elemento do grupo desenvolve este ponto | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.41667
3.5 | Revisão de documentação | Cada elemento do grupo terá de rever partes do documento após reunião com cliente | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
4 | Especificação de requisitos de software (Software Requirements Specification, SRS)
4.1 | Discussão | Toda a equipa se encontra reunida para discutir os requisitos iniciais; 1 hora partilhada entre todos os elementos | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.1667
4.2 | Especificação de casos de uso | Um elemento da equipa desenvolve os casos de uso discutidos | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
4.3 | Especificação de requisitos funcionais | Um elemento do grupo elabora dos requisitos discutidos previamente em grupo | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
4.4 | Especificação de requisitos não funcionais | Um elemento do grupo elabora uma listagem dos requisitos discutidos previamente em grupo que não serão aplicados | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
4.5 | Prototipar design (mockups) | A equipa possui conhecimentos básicos de modelação e design; um elemento do grupo tem disponibilidade de desenvolver este ponto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.6 | Revisão de documentação | Cada elemento do grupo terá de rever partes do documento após reunião com cliente | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
13 | Desenvolvimento de Software | Todos os elementos da equipa têm conhecimentos básicos de java, javafx e base de dados
13.1 | Desenvolvimento do Back-end
13.1.1 | Criar base de dados | Um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 1.1667
12.1.2 | Desenvolver comunicação entre base de dados e aplicação | Um elemento da equipa desenvolve este ponto | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.5
13.1.3 | Desenvolver funcionalidades da interface | NA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3.1 | Desenvolver a funcionalidade de adicionar/remover veículos | Um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5
13.1.3.2 | Desenvolver a funcionalidade da consulta de informação | Um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33333
13.1.3.3 | Desenvolver a funcionalidade de estatisticas | Um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5
13.1.3.4 | Desenvolver a funcionalidade dos pedidos da parte do administrador | Um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.83333
13.1.3.5 | Desenvolver a funcionalidade dos pedidos da parte do utilizador | Um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.83333
13.1.4 | Testar Backend | Encontrar problemas ou erros com sucesso através do JUnit; aprendizagem do modo de funcionamento de JUnit; todos os elementos da equipa irão fazer testes, onde o esforço apresentado corresponde ao tempo individual dispendido por cada um para fazer os testes E aprender a lidar com JUnit | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2.1667
13.2 | Desenvolvimento do Front-end
13.2.1 | Criação da interface do administrador (separador adicionar/remover veiculos) | equipa tem conhecimento de javafx; um elemento da equipa desenvolve a interface | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.83333
13.2.2 | Criação da interface do administrador (separador consulta) | equipa tem conhecimento de javafx; um elemento da equipa desenvolve a interface | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5
13.2.3 | Criação da interface do administrador (separador estatística) | Apenas é esperada a média, moda e media; um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.83333
13.2.4 | Criação da interface do administrador (separador de pedidos) | equipa tem conhecimento de javafx; um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5
13.2.5 | Criação da interface do utilizador para efetuar pedidos de registo | equipa tem conhecimento de javafx; um elemento da equipa desenvolve este ponto | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.83333
13.2.6 | Testar Frontend | Encontrar problemas ou erros com sucesso através do JUnit; aprendizagem do modo de funcionamento de JUnit; todos os elementos da equipa irão fazer testes, onde o esforço apresentado corresponde ao tempo individual dispendido por cada um para fazer os testes E aprender a lidar com JUnit | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2.8333
13.3 | Testar e inspecionar as funcionalidades e interface | A inspeção é feita com todos os membros a seguir o código de forma ordenada e concisa. | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2.5833
7 | Plano de Riscos (Risk Plan, RP)
7.1 | Discussão | Brainstorming entre os elementos do grupo sobre os possíveis riscos e ações de mitigação para cada um dos identificados; pontuação atribuída de acordo com o tempo dispendido por cada elemento do grupo, individualmente, dispende na discussão | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
7.2 | Limiar de Sucesso | Manutenção de tabela de lista de riscos ao longo do desenvolvimento do projeto; toda a equipa possui conhecimento da tabela de lista de riscos; | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
7.3 | Lista de riscos | Elaboração de listagem de riscos que podem ocorrer no projeto; um elemento do grupo desenvolve este ponto após o brainstorming | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
7.3 | Ações de mitigação
7.3.1 | Plano de contigencia | Elaboração de listagem de ações mitigatórias que podem ocorrer no projeto; um elemento do grupo desenvolve este ponto após o brainstorming | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
7.4 | Revisão de documentação | Cada elemento do grupo terá de rever partes do documento após reunião com cliente | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
8 | Plano de Aceitação de Testes (Acceptance Test Plan, ATP)
8.1 | Discussão de elementos a serem testados | listagem de elementos a serem testados por um elemento da equipa após a discussão entre o grupo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
8.2 | Discussão de elementos a não serem testados | listagem de elementos a nao serem testados por um elemento da equipa após a discussão entre o grupo | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
8.3 | Descrição de estratégias a serem usadas nos testes | descrição de estratégias a serem usadas nos testes após a discussão entre o grupo por um elemento do grupo | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
8.4 | Desenvolvimento de estados base para correr testes antes de efetuar os testes | especificação de requisitos, pre-requisitos, passos, resultados expectáveis, por um elemento do grupo, após discussão | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.16667
8.5 | Elaboração de casos de testes | elaboração de requistos, pre-requisitos, passos, resultados expectáveis, após discussão por um elemento do grupo | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
8.6 | Elaboração de matriz de testes | elaboração de matriz de resultados de testes; existe matriz padronizada; cada elemento do grupo irá preencher a tabela no campo que lhe concerne após realizar cada teste que lhe foi previamente alocado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8.7 | Revisão de documentação | Cada elemento do grupo terá de rever partes do documento após reunião com cliente | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.91667
9 | Relatório final (MR2.1 - milestone report) | Cada elemento do grupo dispõe de 4 horas | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.6667
10 | Arquitetura de Software e Design (Software Architecture & Design, SAD)
10.1 | Discussão de elementos a constarem no relatório | Ausência de template; definição, em reunião de grupo, sobre os elementos a constarem e o que deve ser abordado no relatório de SAD | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.75
10.2 | Elaboração de relatório | Cada elemento do grupo irá desenvolver um ou mais pontos no relatório previamente discutido | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.1667
11 | Relatório final (MR2.2 - milestone report) | Cada elemento do grupo dispõe de 4 horas | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.3333
12 | Plano de Aceitação de Testes (Acceptance Test Plan, ATP)
12.1 | Apresentação de matriz resultados finais | Foi feita correta manutenção de lista de testes; cada elemento do grupo colaborou no seu desenvolvimento | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2
12.2 | Elaboração de tabela de incidentes registados | Um elemento do grupo com elevada capacidade analítica e crítica mantém o registo de incidentes | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.83333
4 | Plano de Controlo de Qualidade (QAR-Quality Assurence Plan)
4.1 | Discussão | Discussão entre todos os elementos do grupo sobre as métricas a utilizar, objetivos de cada uma e o modo de avaliar cada uma delas; | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1.75
4.2 | Métricas | Um elemento do grupo procede à identificação e explicação das métricas a serem utilizadas ao longo do projeto após a reunião de grupo | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5
4.3 | Revisão | Descrição de quais os documentos serão inspecionados e o modo como serão inspecionados; feito por 2 elementos de grupo | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.75
4.3.1 | Definição de produto a ser revisto e que procedimento será utilizado | Um elemento do grupo escolhe o produto a ser revisto e o procedimento que irá utilizar | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
5 | Relatório final (MR1.2 - milestone report) | Cada elemento do grupo dispõe de 4 horas
14 | Relatório da avaliação de qualidade (QAR-Quality Assessment Report)
14.1 | Discussão | Discussão entre todos os elementos do grupo sobre as métricas a utilizar, objetivos de cada uma e o modo de avaliar cada uma delas; discussão de testes a realizar e quais os procedimentos a utilizar | 2 | 2
14.2 | Métricas | Um elemento do grupo procede à identificação e explicação das métricas a serem utilizadas ao longo do projeto após a reunião de grupo | 3 | 5
14.3 | Revisão | Descrição de quais os documentos serão inspecionados e o modo como serão inspecionados; feito por 2 elementos de grupo | 1 | 1
14.3.1 | Definição de produto a ser revisto e que procedimento será utilizado | Um elemento do grupo escolhe o produto a ser revisto e o procedimento que irá utilizar | 1 | 1
14.3 | Testes
14.3.1 | Definição de módulos a serem testados e quais os procedimentos serão utilizados | Um elemento do grupo desenvolve a listagem de testes a utilizar após a discussão em grupo | 3 | 1
14.3.2 | Revisão de documentação | Após reunião com cliente, cliente solicita alterações; cada elemento do grupo irá proceder a alterações | 1 | 1
15 | Relatório final (MR2.3.3 - milestone report) | Cada elemento do grupo dispõe de 4 horas | 3 | 1
16 | Análise Post-Morten | Desconhecimento do que é análise post-mortem em Gestão de Projeto de Software | 3 | 1
Total (horas) |  |  | 61 | 63 | 113 | 99 | 44.5 | 21.5 | 130 | 50.5 | 60.6667
Acima do orçamento (horas) |  |  | 9 | 11 | 61 | 47 | -7.5
Orçamento (horas)/membro da equipa |  |  | 52
Média normalizada acima do orçamento (caso mais provável - orçamento) |  |  | 8.6667