## Folha1
Prioridade | # | P*I | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Declaração do Risco |  | Indicadores | Ações
1 | RS-3 | 15 | 3 | 5 | Estimativas mal efetuadas. | Acumulação de tarefas e o projeto atrasado. O EVA tem que ser revisto e alterado. | Aparecer tarefas que não foram previstas ou estimadas devidamente. | CP-1
2 | RS-3 | 9 | 3 | 3 | Falta de domínio na área de testes | Pode causar falhas graves de segurança e defeitos no sistema. | Resultado dos testes inesperáveis. | CP-2
3 | RS-6 | 9 | 3 | 3 | Membro da equipa tem tarefas alocadas mas não comunica com restantes colegas. | Podem ficar tarefas por desenvolver ou o projeto ficar atrasado. | O membro da equipa não elabora as tarefas que lhe são indicadas. | CP-3
4 | RS-7 | 6 | 2 | 3 | Falta ou pouca experiência nas ferramentas de controlo de versão do software. | Código misturado ou perdido durante o desenvolvimento do projeto. Erros e bugs. | Demasiado tempo gasto com a aprendizagem da ferramenta e na resolução dos conflitos no merge. | Obs.
5 | RS-8 | 2 | 2 | 1 | Dificuldade no desenvolvimento da funcionalidade do envio de pedidos pelo utilizador. | Não cumprimento dos requisitos propostos pelo cliente. Alteração dos requisitos e no atraso no projeto. | Tempo dispendido na compreensão e desenvolvimento da funcionalidade. | Obs.